## 五合一核对表
南丹线路车间2023-10-25计划核对表
编制单位 | 作业日期 | 作业负责人 | 线名 | 行别 | 点内点外 | 出行方式 | 作业项目 | 作业地点 | 作业时段 | 影响范围 | 上道位置 | 下道位置 | 登记站 | 作业区段 | 职工数 | 劳务工 | 带班人 | 作业人员 | 机具 | 配合单位 | 非工务配合单位 | 补充说明 | 驻站防护人 | 现场防护人 | 远方防护人 | 中间联络员 | 车间盯控人
南丹线路维修工区 | 2023-10-25 | 黄忠学13471808891（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 道岔巡查（组） 维修Ⅱ 计划:3.00线路设备检查（km） 维修Ⅱ 计划:1.3整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:34 | 站内黔桂线：单行打场车站K213﹢952至K215﹢374股道编号：2,Ⅰ道岔编号：1,2,3 | 18:30-20:00（90min） | 工务设备维修 | 打场站214.650 | 打场站214.650 | 打场 | 打场站内 | 3 | 2.0 | 黄忠学13471808891（工长） | 黄忠学13471808891（工长）【作业负责人,带班人】,陈柳钢15878691738（职工）【驻站联络员】,苏业佳（职工）【现场防护员】 | 活口扳手450mm:1,加力杆:1,检查锤:1,木折尺:1,头灯:4,吸轨式照明灯:1,小镜子:1 |  |  | 打场站214.650上跨越I道上2道往柳州端上1.3#道岔检查，然后在往213.952检查，再返回I道往贵阳端2#道岔检查，然后继续往215.374检查，再返回2道214.650跨越I道下道。作业时段无旅客列车。 | 陈柳钢15878691738（职工） | 苏业佳（职工）
南丹线路维修工区 | 2023-10-25 | 黄志锋13907785224（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 垫抽竹片（块） 维修Ⅱ 计划:36改道（头） 维修Ⅱ 计划:52螺栓拔锚（颗） 维修Ⅱ 计划:50曲线拨道（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:33整理更换胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:35整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:24 | 区间黔桂线：单行打场车站至车河车站K206﹢500至K209﹢000（锁定轨温左股29.1℃右股27.9℃，作业轨温上下限：左股T＜49.1℃右股T＜47.9℃） | 18:30-20:00（90min） | 工务设备维修 | 207.800 | 207.800 | 打场 | 打场-车河 | 7 | 8.0 | 黄志锋13907785224（工长） | 黄志锋13907785224（工长）【作业负责人,带班人】,陈柳钢15878691738（职工）【驻站联络员】,符顺成15007880369（职工）【现场防护员】,陈龙腾（职工）【中间联络员】,杨正学,邓灿辉13977845202,汪顺学 | 头灯:14,活口扳手450mm:1,油漆灌:1,油漆笔:1,普通道尺:1,起拨道器:1,电动扳手:1,四齿耙:1,抬杠:1,丁字套筒扳手24mm:1,编织袋:1,拔锚钻:1,单轨车:1,喷雾器:1,汽油发电机GF6:1,撬棍:1,手锤:1,水桶:1,塑料桶:1,铁锅:1,铁瓢:1 |  |  | 走行路线：上道207.800、下道207.800，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：11车河通）。1、天窗点内使用单轨车由车间干部孙建鹏盯控；2、天窗点外严禁使用单轨车点结束前必须将单轨车安全撤除限界外。 | 陈柳钢15878691738（职工） | 符顺成15007880369（职工） |  | 陈龙腾（职工） | 孙建鹏
南丹线路维修工区 | 2023-10-25 | 黄忠学13471808891（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 垫抽竹片（块） 维修Ⅱ 计划:45改道（头） 维修Ⅱ 计划:57曲线拨道（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:21整理更换胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:34整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:26 | 站内黔桂线：站内车河车站股道编号：1,3道岔编号：8（周计划维修天窗，非无缝线路） | 08:00-12:00（240min） |  | 车河站1道205.550 | 车河站1道205.550 | 车河 | 车河站内 | 9 | 8.0 | 黄忠学13471808891（工长） | 黄忠学13471808891（工长）【作业负责人,带班人】,陈柳钢15878691738（职工）【驻站联络员】,符顺成15007880369（职工）【现场防护员】,杨正学,汪顺学,邓灿辉13977845202,陈龙腾,韦治仲13707783820,苏业佳 | 油漆灌:1,油漆笔:1,普通道尺:1,起拨道器:2,电动扳手:2,活口扳手450mm:1,丁字套筒扳手24mm:1,四齿耙:1,编织袋:1,抬杠:2 |  |  | 走行路线：上道车河站1道205.550、下道车河站1道205.550，跨越线路：车河站1道、II道、3道，跨越人数：17人。 无G网手机。 | 陈柳钢15878691738（职工） | 符顺成15007880369（职工）
大山线路维修工区 | 2023-10-25 | 马博18302990508（班长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 徒步 | 道岔巡查（组） 维修Ⅱ 计划:12线路设备检查（km） 维修Ⅱ 计划:3整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:35螺栓拔锚（颗） 维修Ⅱ 计划:5钢轨肥边打磨（米） 维修Ⅱ 计划:15钢轨接头打磨（头） 维修Ⅱ 计划:2 | 站内黔桂线：站内泗亭车站K254﹢663至K256﹢238股道编号：1,3,Ⅱ道岔编号：1,11,13,15,17,2,3,4,5,6,7,9（锁定轨温左股35℃右股35℃，作业轨温上下限：左股T＜55℃右股T＜55℃） | 18:30-20:00（90min） | 工务设备维修 | 255.500 | 255.500 | 泗亭 | 泗亭站内 | 6 | 1.0 | 袁正友13977856373（工长）,马博18302990508（班长） | 马博18302990508（班长）【作业负责人,带班人】,袁正友13977856373（工长）【带班人】,韦红13877836008（职工）【驻站联络员】,黄承川18376769870（班长）【现场防护员】,黎小旺13481844726（职工）【现场防护员】,韦红13877836008,潘金生,马博18302990508 | 检查锤:1,钢直尺（150mm）:1,小镜子:1,活口扳手450mm:2,加力杆:2,头灯:6,吸轨式照明灯:1,备用电池:1,电动扳手:1,丁字套筒扳手27mm:1,汽油发电机GF6:1,起拨道器:1,角磨机:1,水桶:1,撬棍:1,铁锅:1,编织袋:1,护目镜:1,拔锚钻:1 |  |  | 1、（巡查路线:泗亭站255.500上1道往柳州端道岔巡查至K254.663进站绝缘接头检查完毕返回至17#岔检查，上3道往柳州端道岔巡查至k256.238进站绝缘接头，检查完毕返回上1道256.000走至K255.500下道，跨越线路3人。）走行路线：上道泗亭站1道255.500，下道：泗亭站1道255.500，需横跨线路：泗亭站1道、II道、3道，跨越人数：3人，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00:49大山通）。 | 韦红13877836008（职工） | 黄承川18376769870（班长）,黎小旺13481844726（职工）
大山线路维修工区 | 2023-10-25 | 温丹13977857591（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 垫抽竹片（块） 维修Ⅱ 计划:65改道（头） 维修Ⅱ 计划:75曲线拨道（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:40线路标志刷新（处） 维修Ⅱ 计划:30整理道床（米） 维修Ⅱ 计划:200整理更换胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:20整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:45 | 区间黔桂线：单行泗亭车站至麻尾车站K256﹢000至K257﹢000（锁定轨温左股34℃右股34.3℃，作业轨温上下限：左股T＜54℃右股T＜54.3℃） | 18:30-20:00（90min） | 工务设备维修 | 256.000 | 257.000 | 泗亭 | 泗亭-麻尾 | 5 | 10.0 | 罗代照18311829871（班长）,温丹13977857591（工长） | 温丹13977857591（工长）【作业负责人,带班人】,罗代照18311829871（班长）【带班人】,韦红13877836008（职工）【驻站联络员】,宋明东13471809451（职工）【现场防护员】,覃永光13977823946（职工）【现场防护员】,温丹13977857591,韦龙班 | 油漆灌:4,活口扳手450mm:1,油漆笔:1,普通道尺:1,四齿耙:8,电动扳手:1,起拨道器:2,抬杠:2,大拉耙:2,头灯:15,模板:3,土箕:3,铲子:1,毛刷:3,双头内燃螺栓扳手:1,编织袋:1 |  |  | 走行路线：上道256.000、下道257.000，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：10纳朝通）。 | 韦红13877836008（职工） | 宋明东13471809451（职工）,覃永光13977823946（职工） |  |  | 廖智
大山线路维修工区 | 2023-10-25 | 马博18302990508（班长） | 黔桂 | 单 | 点外 ¦ 正常 | 徒步 | 【过渡】防洪地点巡查（km） 维修Ⅱ 计划:11.657【过渡】危石排查（工） 维修 计划:11.657栅栏巡查（km） 维修Ⅱ 计划:8 | 非上道黔桂线：单行K251﹢000至K306﹢600 | 08:00-12:00（240min） |  |  |  | 泗亭 | 泗亭-麻尾 | 3 |  | 马博18302990508 | 马博18302990508（班长）【作业负责人,带班人】,韦红13877836008（职工）【驻站联络员】,黄承川18376769870（班长）【现场防护员】,韦红13877836008 | 酷米手机:1,头灯:2 |  |  | 走行路线：非上道，无需跨越线路。无G网手机。作业时段无旅客列车。 | 韦红13877836008（职工） | 黄承川18376769870（班长）
大山线路维修工区 | 2023-10-25 | 温丹13977857591（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 垫抽竹片（块） 维修Ⅱ 计划:86改道（头） 维修Ⅱ 计划:45路肩除草（米） 维修Ⅱ 计划:150整理道床（米） 维修Ⅱ 计划:150整理更换胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:5整理紧固联接零件（个） 维修Ⅱ 计划:65直线拨道（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:30 | 站内黔桂线：单行泗亭车站股道编号：5牵出线,8货物1,货物2道岔编号：1,17,3,9（周计划维修天窗，非无缝线路） | 08:00-12:00（240min） |  | 泗亭货物1、货物2 | 泗亭货物1、货物2 | 泗亭 | 泗亭站内 | 4 | 10.0 | 温丹13977857591（工长） | 温丹13977857591（工长）【作业负责人,带班人】,韦红13877836008（职工）【驻站联络员】,覃永光13977823946（职工）【现场防护员】,韦龙班,宋明东13471809451 | 撬棍:1,手锤:1,油漆灌:1,大拉耙:1,普通道尺:1,镰刀:5,活口扳手450mm:1,油漆笔:1,四齿耙:2,电动扳手:2,起拨道器:2,加力杆:1,抬杠:2 |  |  | 走行路线：上道泗亭货物1、货物2、下道泗亭货物1、货物2，无需跨越线路，无G网手机。运行车次：57007（10:15大山通）。 | 韦红13877836008（职工） | 覃永光13977823946（职工）
南丹线路检查工区 | 2023-10-25 | 黄国敢18775855122（工长） | 黔桂 | 站内 | 点外 ¦ 正常 | 汽车 | 线路设备检查（km） 维修Ⅱ 计划:5.35线路手工综合检查（km） 维修Ⅱ 计划:5.35 | 站内黔桂线：站内南丹车站股道编号：1,3,4,5,6,7,8接触网岔线,9牵出线,渡线 | 14:00-18:00（240min） |  | 南丹1道225.500 | 南丹1道225.500 | 南丹 | 南丹站内 | 7 |  | 黄国敢18775855122（工长） | 黄国敢18775855122（工长）【作业负责人,带班人】,覃炜13977852320（职工）【驻站联络员】,王浩13087569689（班长）【现场防护员】,曾振佑,韦克卫15296882529,梁广,黄尚杰19978819958 | 钢直尺（150mm）:1,弦线:1,油漆笔:1,油漆灌:1 |  |  | 走行路线：上道南丹1道225.500，下道：南丹站1道225.500，需横跨线路：南丹站1道、II道，跨越人数：6人。无G网手机。 | 覃炜13977852320（职工） | 王浩13087569689（班长） |  |  | 卢华喜
南丹线路检查工区 | 2023-10-25 | 黄国敢18775855122（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 线路设备检查（km） 维修Ⅱ 计划:5.35线路手工综合检查（km） 维修Ⅱ 计划:5.35 | 站内黔桂线：站内南丹车站股道编号：1,3,4,5,6,7,8接触网岔线,9牵出线,渡线（周计划维修天窗） | 08:00-12:00（240min） |  | 南丹1道225.500 | 南丹1道225.500 | 南丹 | 南丹站内 | 7 |  | 黄国敢18775855122（工长） | 黄国敢18775855122（工长）【作业负责人,带班人】,覃炜13977852320（职工）【驻站联络员】,王浩13087569689（班长）【现场防护员】,曾振佑,韦克卫15296882529,梁广,黄尚杰19978819958 | 钢直尺（150mm）:1,油漆笔:1,弦线:1,油漆灌:1 |  |  | 走行路线：上道南丹1道225.500，下道：南丹站1道225.500，需横跨线路：南丹站1道、II道，跨越人数：6人。无G网手机。 | 覃炜13977852320（职工） | 王浩13087569689（班长） |  |  | 卢华喜
南丹综合工区 | 2023-10-25 | 袁正友13977856373（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 钢轨肥边打磨（米） 维修Ⅱ 计划:30钢轨接头打磨（头） 维修Ⅱ 计划:4 | 站内黔桂线：站内泗亭车站股道编号：1,3（周计划维修天窗）（锁定轨温左股34℃右股34℃，作业轨温上下限：左股T＜54℃右股T＜54℃） | 08:00-12:00（240min） |  | 泗亭站1道255.500 | 泗亭站1道255.500 | 泗亭 | 泗亭站内 | 4 | 2.0 | 袁正友13977856373（工长） | 袁正友13977856373（工长）【作业负责人,带班人】,韦红13877836008（职工）【驻站联络员】,黎小旺13481844726（职工）【现场防护员】,潘金生,韦红13877836008 | 护目镜:2,内燃道岔打磨机13.61:1 |  |  | 走行路线：上道泗亭站1道255.500，下道：泗亭站1道255.500，需横跨线路：泗亭站1道、II道、3道，跨越人数：22人，无G网手机。运行车次：57007（10:15大山通）。 | 韦红13877836008（职工） | 黎小旺13481844726（职工）