## 五合一核对表
南丹线路车间2024-02-21计划核对表
编制单位 | 作业日期 | 作业负责人 | 线名 | 行别 | 点内点外 | 出行方式 | 作业项目 | 作业地点 | 作业时段 | 影响范围 | 上道位置 | 下道位置 | 登记站 | 作业区段 | 职工数 | 劳务工 | 带班人 | 作业人员 | 机具 | 配合单位 | 非工务配合单位 | 补充说明 | 驻站防护人 | 现场防护人 | 远方防护人 | 中间联络员 | 车间盯控人
南丹线路维修工区 | 2024-02-21 | 黄忠学13471808891（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 徒步 | 线路垫、撤板（块） 维修Ⅱ 计划:54线路改道（米） 维修Ⅱ 计划:64道岔拨道（组） 维修Ⅱ 计划:23更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:28更换、整理胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:32刷新、粘贴标志标记（处） 维修Ⅱ 计划:20道岔起道捣固（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:20 | 站内﹢区间黔桂线：单行南丹车站（含）至坡朝车站K224﹢834至K226﹢500道岔编号：1,3,5,7,9,11,13股道编号：Ⅱ（锁定轨温左股33.3℃右股33.3℃，作业轨温上下限：左股T＜53.3℃右股T＜53.3℃） | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 南丹站1道225.500 | 南丹站1道225.500 | 南丹 | 南丹站内-坡朝 | 10 | 4.0 | 黄忠学13471808891（工长）,石槟宇18777857019（班长） | 黄忠学13471808891（工长）【作业负责人,带班人】,石槟宇18777857019（班长）【带班人】,陈桂菊13481847781【驻站联络员】,韦治仲13707783820【现场防护员】,陈龙腾【现场防护员】,陈柳钢15878691738,韦克卫15296882529,邓灿辉13977845202,杨正学,汪顺学,韦德亮 | 编织袋:1,电动扳手:1,电子道尺:3,防护包:2,活口扳手450mm:1,加力杆:1,浆桶:1,毛刷:1,起拨道器:2,撬棍:1,手锤:1,四齿耙:1,抬杠:3,头灯:14,吸轨式照明灯:1,压机棒:2,液压眼镜蛇捣固机:1,油漆笔:3,油漆灌:4 |  |  | 走行路线：上道南丹1道225.500，下道：南丹站1道225.500，需横跨线路：南丹站1道、II道，跨越人数：14人。无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：17打场通）。 | 陈桂菊13481847781 | 韦治仲13707783820,陈龙腾
南丹线路维修工区 | 2024-02-21 | 黄志锋13907785224（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 道岔拨道（组） 维修Ⅱ 计划:32更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:35更换、整理胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:24线路垫、撤板（块） 维修Ⅱ 计划:59线路改道（米） 维修Ⅱ 计划:46整治接头错牙（处） 维修Ⅱ 计划:5 | 站内﹢区间黔桂线：站内车河车站（含）至纳朝车站K204﹢500至K206﹢280道岔编号：1,3,5,8,12,4股道编号：1,Ⅱ,3（锁定轨温左股34℃右股35℃，作业轨温上下限：左股T＜54℃右股T＜55℃）（共用大莫至纳朝（全站）至车河电务维修天窗） | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 车河站1道205.500 | 车河站1道205.500 | 车河 | 车河站内-纳朝 | 5 | 4.0 | 黄志锋13907785224（工长） | 黄志锋13907785224（工长）【作业负责人,带班人】,凌强13788088521【驻站联络员】,符顺成15007880369【现场防护员】,周维康,苏业佳 | 起拨道器:2,压机棒:2,撬棍:1,手锤:1,电动扳手:1,活口扳手450mm:2,加力杆:1,丁字套筒扳手24mm:1,编织袋:1,浆桶:1,大锤:1,普通道尺:1,油漆灌:1,油漆笔:1,头灯:8,吸轨式照明灯:1,抬杠:2,防护包:1 |  |  | 走行路线：上道车河站1道205.550、下道车河站1道205.550，跨越线路：车河站1道、II道、3道，跨越人数：8人。 无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：18纳朝通）。 | 凌强13788088521 | 符顺成15007880369 |  |  | 廖智
南丹线路维修工区 | 2024-02-21 | 黄忠学13471808891（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:35更换、整理胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:24曲线拨道（米） 维修Ⅱ 计划:24刷新、粘贴标志标记（处） 维修Ⅱ 计划:20线路垫、撤板（块） 维修Ⅱ 计划:26线路改道（米） 维修Ⅱ 计划:35 | 站内黔桂线：站内车河车站股道编号：1,3（周计划维修天窗）（非无缝线路） | 08:00-12:00（240min） |  | 车河站1道205.500 | 车河站1道205.500 | 车河 | 车河站内 | 11 | 7.0 | 黄忠学13471808891（工长） | 黄忠学13471808891（工长）【作业负责人,带班人】,陈桂菊13481847781【驻站联络员】,符顺成15007880369【现场防护员】,韦克卫15296882529,凌强13788088521,陈柳钢15878691738,韦德亮,杨正学,苏业佳,张勇13977862343,周维康,汪顺学 | 起拨道器:2,压机棒:2,活口扳手450mm:1,丁字套筒扳手24mm:1,普通道尺:1,油漆灌:2,油漆笔:1,毛刷:1,抬杠:2,编织袋:1,防护包:1,电动扳手:2 |  |  | 走行路线：上道车河站1道205.550、下道车河站1道205.550，跨越线路：车河站1道、II道、3道，跨越人数：18人。 无G网手机。运行车次：5540（08:06打场通），57007（09:03纳朝通）,5536（10:09打场通）。 | 陈桂菊13481847781 | 符顺成15007880369
南丹线路维修工区 | 2024-02-21 | 黄志锋13907785224（工长） | 黔桂 | 单 | 点外 ¦ 正常 | 汽车 | 【过渡】喷洒药水（km） 维修Ⅱ 计划:0.6 | 非上道黔桂线：单行K202﹢200至K202﹢800 | 08:00-12:00（240min） |  |  |  | 车河 | 车河-纳朝 | 6 | 4.0 | 黄志锋13907785224（工长） | 黄志锋13907785224（工长）【作业负责人,带班人】,陈桂菊13481847781【驻站联络员】,韦治仲13707783820【现场防护员】,邓灿辉13977845202,石槟宇18777857019,陈龙腾,汪顺学 | 安全帽:2,防护包:1,浆桶:2,镰刀:2,喷雾器:4,抬杠:2 |  |  | 走行路线：非上道，无需跨越线路，无G网手机。运行车次：5540（08:06打场通），57007（09:03纳朝通）,5536（10:09打场通）。 | 陈桂菊13481847781 | 韦治仲13707783820
南丹线路维修工区 | 2024-02-21 | 梁朝龙13877809226（车间主任） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 轨道车 | 轨道车装卸路料（根） 维修Ⅰ 计划:50 | 站内黔桂线：站内南丹车站股道编号：6,9牵出线（周计划维修天窗，轨道车装卸料具体给点时间由行调安排） | 13:00-18:00（300min） |  | 南丹站6道 | 南丹站6道 | 南丹 | 南丹站内 | 8 |  | 韦明赳（职工）13977819803 | 梁朝龙13877809226（车间主任）【作业负责人】,韦明赳（职工）13977819803【带班人】,凌强13788088521【驻站联络员】,陈柳钢15878691738【现场防护员】,黄景胜,翟尧,兰志平,潘金生,赵丹,韦斯军 | 撬棍:3 |  |  | 1.邻线来车请驻站联络员提前通知轨道车司机停止作业，吊臂复位，下道避车。 2.起止时间、计划时长、计划量以现场作业完成情况为准。 3.轨道车联系人（带班）：韦明赳13977819803。 | 凌强13788088521 | 陈柳钢15878691738 |  |  | 梁朝龙
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 李继森13597089665（班长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 道岔起道捣固（砼枕）（米） 维修Ⅱ 计划:26更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:32均匀轨缝（处） 维修Ⅱ 计划:2线路垫、撤板（块） 维修Ⅱ 计划:54线路改道（米） 维修Ⅱ 计划:36 | 站内黔桂线：单行泗亭车站K254﹢663至K256﹢238股道编号：1,Ⅱ,3道岔编号：3,7,11,4,6（锁定轨温左股35℃右股35℃，作业轨温上下限：左股T＜55℃右股T＜55℃） | 18:30-21:00（150min） | 1、主体单位柳州电务段在大山站至泗亭站（全站，贵阳端道岔除外）至麻尾站间244km953m至306km600m处进行信号设备，TDCS设备、微机监测设备维修。工电设备联整。负责人：邱志超（工长），电话:13977884696，配合单位：柳州车务段、柳州工务段。2、【共用单位柳州工务段维修】在大山站至泗亭站（全站，柳州端道岔除外）至麻尾站间244km953m至306km600m处进行工务设备维修，工电设备联整。负责人：工长罗军13877836505，配合单位：柳州车务段，柳州电务段。 | 泗亭站255.500 | 泗亭站255.500 | 泗亭 | 泗亭站内 | 4 | 3.0 | 马博18302990508（班长）,李继森13597089665（班长） | 李继森13597089665（班长）【作业负责人,带班人】,马博18302990508（班长）【带班人】,韦志宗18775879968【驻站联络员】,黄承川18376769870【现场防护员】,雷善忠,张顺元 | 普通道尺:1,吸轨式照明灯:1,防护包:1,编织袋:1,抬杠:2,头灯:6,油漆灌:1,油漆笔:1,起拨道器:2,压机棒:2,电动扳手:1,丁字套筒扳手24mm:1,液压眼镜蛇捣固机:1,活口扳手450mm:2 |  |  | 走行路线：上道泗亭站1道255.500，下道：泗亭站1道255.500，需横跨线路：泗亭站1道、II道、3道，跨越人数：6人，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00:49大山通）。 | 韦志宗18775879968 | 黄承川18376769870 |  |  | 何松儒
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 罗代照18311829871（班长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 正线道岔检查（组） 维修Ⅱ 计划:4.00站线道岔检查（组） 维修Ⅱ 计划:1更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:35 | 站内黔桂线：单行坡朝车站K234﹢481至K235﹢843股道编号：1,Ⅱ,3道岔编号：1,2,3,4,5 | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 坡朝站1道234.900 | 坡朝站1道234.900 | 坡朝 | 坡朝站内 | 3 | 1.0 | 罗代照18311829871（班长） | 罗代照18311829871（班长）【作业负责人,带班人】,黄俊13877854513【驻站联络员】,黎小旺13481844726【现场防护员】,韦树文 | 活口扳手450mm:2,加力杆:1,检查锤:1,木折尺:1,头灯:3,吸轨式照明灯:1,小镜子:1 |  |  | 2、坡朝站：K234.900上1道检查至柳州端1#3#5#道岔至K234.481处，检查完毕返回上3道前往贵阳端检查2#4#道岔至K235.843处，返回上1道检查至K234.900下道，跨越线路3人。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：32南丹通）。 | 黄俊13877854513 | 黎小旺13481844726
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 罗军13877836505（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 轨道精调（米） 维修Ⅱ 计划:500.00刷新、粘贴标志标记（处） 维修Ⅱ 计划:200 | 区间黔桂线：单行坡朝车站至大山车站K236﹢300至K236﹢800（锁定轨温左股36.3℃右股36.3℃，作业轨温上下限：左股T＜56.3℃右股T＜56.3℃） | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 236.400 | 236.400 | 坡朝 | 坡朝-大山 | 4 | 3.0 | 罗军13877836505（工长） | 罗军13877836505（工长）【作业负责人,带班人】,黄俊13877854513【驻站联络员】,莫贻臣13471846635【现场防护员】,马睿杰,张忠文,向清付,吴建军1 | 编织袋:1,电动扳手:1,电子道尺:1,丁字套筒扳手24mm:1,防护包:1,毛刷:2,模板:2,头灯:6,土箕:2,吸轨式照明灯:1,油漆笔:1,油漆灌:3 |  |  | 走行路线：上道236.400、下道36.400，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：32南丹通）。 | 黄俊13877854513 | 莫贻臣13471846635 |  |  | 韦勇
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 孙建鹏（车间副主任） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 钢轨焊接（处） 维修Ⅱ 计划:2更换、补充、紧固轨道联结零件（个） 维修Ⅱ 计划:26更换、整理胶垫（块） 维修Ⅱ 计划:35焊缝探伤（头） 维修Ⅱ 计划:2无缝线路非成段更换钢轨（根） 维修Ⅱ 计划:1线路垫、撤板（块） 维修Ⅱ 计划:32线路改道（米） 维修Ⅱ 计划:42线下配轨、胶接钢轨（米） 维修Ⅱ 计划:1小型机械打磨（米） 维修Ⅱ 计划:2 | 区间黔桂线：单行大山车站至坡朝车站K243﹢000至K243﹢623（锁定轨温左股35.3℃右股35.4℃，作业轨温上下限：左股25.3℃＜T＜45.3℃右股25.4℃＜T＜45.4℃） | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 243.623 | 243.623 | 大山 | 大山-坡朝 | 12 | 3.0 | 温丹13977857591（工长） | 孙建鹏（车间副主任）【作业负责人】,温丹13977857591（工长）【带班人】,覃永光13977823946【驻站联络员】,韦红13877836008【现场防护员】,冯滨-南13768188491【现场防护员】,韦龙班,张勇13977862343,兰志平,莫惠杰,韦平汉 | 扭力扳手（280-760）:1,汽油发电机GF6:1,烟斗扳手:1,氧气表:1,氧气瓶:1,液化气罐:1,内燃钢轨仿形磨轨机MR150-4S:1,70mm2短路铜线（2.5m）:2,活口扳手450mm:2,电动扳手:1,丁字套筒扳手24mm:1,四齿耙:1,起拨道器:1,压机棒:1,撬棍:4,无眼撬棍:3,普通道尺:1,油漆笔:1,油漆灌:1,吸轨式照明灯:1,头灯:15,防护包:2,四轮平车:1,钢轨焊缝探伤仪:1,吊轨车:2,角磨机:1,锯轨机:1 |  |  | 走行路线：上道243.623、下道243.623，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：42坡朝通）。吊轨车2台（NDD01、NDD01）平板车1台（LD24），1、天窗点内使用、吊轨车、平板车由车间干 部孙建鹏盯控；2、天窗点外严禁使用吊轨车、平板车点结束前必须将平板车安全撤除限界外。增加作业工具：预热枪1、铁模2、锯脚2、铝热焊剂2、砂模2、钳锅2、沙子2、灭火器1 南丹焊轨班7人配合作业。动火作业在易发生山火地段，采取划定区域、配备灭火器等消防安全措施！ | 覃永光13977823946 | 韦红13877836008,冯滨-南13768188491 |  |  | 孙建鹏
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 罗军13877836505（工长） | 黔桂 | 单 | 点外 ¦ 正常 | 汽车 | 防洪检查（处） 维修Ⅱ 计划:6 | 非上道黔桂线：单行K235﹢000至K241﹢000 | 08:00-12:00（240min） |  |  |  | 坡朝 | 坡朝-南丹 | 3 |  | 罗军13877836505（工长） | 罗军13877836505（工长）【作业负责人,带班人】,黄俊13877854513【驻站联络员】,莫贻臣13471846635【现场防护员】 | 防护包:1,头灯:3 |  |  | 走行路线：非上道，无需跨越线路，无G网手机。运行车次：57007（09:48南丹通），57008（11:36大山通）。 | 黄俊13877854513 | 莫贻臣13471846635 |  |  | 孙建鹏
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 李继森13597089665（班长） | 黔桂 | 单 | 点外 ¦ 正常 | 汽车 | 道口报警设备检修（处） 维修Ⅱ 计划:2 | 非上道黔桂线：单行K257﹢000至K261﹢000 | 08:00-16:00（480min） |  |  |  | 泗亭 | 泗亭-麻尾 | 5 |  | 李继森13597089665（班长） | 李继森13597089665（班长）【作业负责人,带班人】,韦志宗18775879968【驻站联络员】,马博18302990508【现场防护员】,梁烜 | 电锤:1,防护包:1,工具箱:1 |  |  | 走行路线：非上道，无需跨越线路，无G网手机。作业时段无旅客列车。 | 韦志宗18775879968 | 马博18302990508
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 温丹13977857591（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 人工整理道床（米） 维修Ⅱ 计划:200站线线路手工检查（公里） 维修Ⅱ 计划:1【过渡】运料（工） 维修 计划:2 | 站内黔桂线：站内坡朝车站股道编号：1,3（周计划维修天窗）（业务学习实作） | 08:00-12:00（240min） |  | 坡朝1道234.900 | 坡朝1道234.900 | 坡朝 | 坡朝站内 | 14 | 7.0 | 温丹13977857591（工长） | 温丹13977857591（工长）【作业负责人,带班人】,黄俊13877854513【驻站联络员】,韦红13877836008【现场防护员】,罗军13877836505,覃永光13977823946,李继森13597089665,马博18302990508,罗代照18311829871,黎小旺13481844726,马睿杰,莫贻臣13471846635,黄承川18376769870,韦龙班,韦志宗18775879968,黄俊13877854513,张忠文,张顺元,向清付,吴建军1,韦树文,雷善忠 | 大拉耙:2,吊轨车:2,防护包:1,撬棍:3,四齿耙:2,土箕:2,无眼撬棍:2 |  |  | 走行路线：上道坡朝站1道234.900，下道：坡朝站1道234.900，需横跨线路：坡朝站1道、II道、3道，跨越人数：21人，无G网手机。运行车次：57007（09:48南丹通），57008（11:36大山通）。吊轨车2台（NDD01、NDD02）1、天窗点内使用、吊轨车由车间干部黄瑞玉盯控；2、天窗点外严禁使用吊轨车点结束前必须将吊轨车安全撤除限界外。 | 黄俊13877854513 | 韦红13877836008 |  |  | 黄瑞玉
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 温丹13977857591（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 焊缝探伤（头） 维修Ⅱ 计划:2 | 区间黔桂线：单行大山车站至坡朝车站K243﹢000至K243﹢623（申请临时天窗进行焊后探伤，具体给点时间由行调安排） | 21:00-23:00（120min） |  | 243.623 | 243.623 | 大山 | 大山-坡朝 | 4 |  | 温丹13977857591（工长） | 温丹13977857591（工长）【作业负责人,带班人】,覃永光13977823946【驻站联络员】,韦红13877836008【现场防护员】,冯滨-南 | 防护包:1,钢轨焊缝探伤仪:1,头灯:3 |  |  | 走行路线：上道243.623、下道243.623，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：42坡朝通）。 | 覃永光13977823946 | 韦红13877836008 |  |  | 孙建鹏
大山线路维修工区 | 2024-02-21 | 孙建鹏（车间副主任） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 配轨运料（根） 维修Ⅰ 计划:1 | 站内黔桂线：单行大山车站股道编号：2（周计划维修天窗） | 17:00-23:00（360min） |  | 大山站2道244.400 | 大山站2道244.400 | 大山 | 大山站内 | 12 | 3.0 | 温丹13977857591（工长） | 孙建鹏（车间副主任）【作业负责人】,温丹13977857591（工长）【带班人】,覃永光13977823946【驻站联络员】,韦红13877836008【现场防护员】,冯滨-南13768188491【现场防护员】,韦龙班,张勇13977862343,兰志平,莫惠杰,韦平汉 | 吸轨式照明灯:1,头灯:15,防护包:2,四轮平车:1,钢轨焊缝探伤仪:1,吊轨车:2,角磨机:1,锯轨机:1,扭力扳手（280-760）:1,汽油发电机GF6:1,氧气表:1,氧气瓶:1,液化气罐:1,内燃钢轨仿形磨轨机MR150-4S:1,70mm2短路铜线（2.5m）:2,活口扳手450mm:2,电动扳手:1,丁字套筒扳手24mm:1,四齿耙:1,起拨道器:1,压机棒:1,撬棍:4,无眼撬棍:3,普通道尺:1,油漆笔:1,油漆灌:1,烟斗扳手:1 |  |  | 走行路线：上道大山站2道244.400、下道大山站2道244.400，需跨越线路：大山站I道，无G网手机。作业时段无旅客列车。吊轨车2台（NDD01、NDD01）平板车1台（LD24），1、天窗点内使用、吊轨车、平板车由车间干部孙建鹏盯控；2、天窗点外严禁使用吊轨车、平板车点结束前必须将平板车安全撤除限界外。增加作业工具：预热枪1、铁模2、锯脚2、铝热焊剂2、砂模2、钳锅2、沙子2、灭火器1 南丹焊轨班7人配合作业。 | 覃永光13977823946 | 韦红13877836008,冯滨-南13768188491 |  |  | 孙建鹏
南丹线路检查工区 | 2024-02-21 | 黄国敢18775855122（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 正线道岔检查（组） 维修Ⅱ 计划:5正线线路手工检查（公里） 维修Ⅱ 计划:1 | 站内黔桂线：单行南丹车站K224﹢834至K226﹢500股道编号：Ⅱ道岔编号：2,4,6,8,10,13,7,3（共用坡朝（全站）至大山维修天窗） | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 南丹站13#道岔 | 南丹站8#道岔 | 南丹 | 南丹站内 | 6 |  | 黄国敢18775855122（工长） | 黄国敢18775855122（工长）【作业负责人,带班人】,陈桂菊13481847781【驻站联络员】,白平林【现场防护员】,曾振佑,黄尚杰19978819958,梁广,王浩13087569689 | 电子道尺:3,防护包:1,钢直尺（150mm）:1,检查锤:1,头灯:6,吸轨式照明灯:1,弦线:1,油漆笔:4,油漆灌:4,支距尺:1 |  |  | 走行路线：上道南丹13#道岔，下道：南丹8#道岔，需横跨线路：南丹站1.II.3，13#道岔，跨越人数：6人，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：17打场通）。 | 陈桂菊13481847781 | 白平林 |  |  | 梁朝龙
南丹线路检查工区 | 2024-02-21 | 黄国敢18775855122（工长） | 黔桂 | 站内 | 点内 ¦ 临时 | 汽车 | 站线曲线正矢检查（米） 维修Ⅱ 计划:300无缝线路位移观测（处） 维修Ⅱ 计划:3 | 站内黔桂线：站内打场车站股道编号：2（周计划维修天窗） | 08:00-12:00（240min） |  | 打场站2道214.650 | 打场站2道214.650 | 打场 | 打场站内 | 7 |  | 黄国敢18775855122（工长） | 黄国敢18775855122（工长）【作业负责人,带班人】,覃炜13977852320【驻站联络员】,余光灵13597084030【现场防护员】,白平林,曾振佑,黄尚杰19978819958,梁广,王浩13087569689 | 电子道尺:1,钢直尺（150mm）:1,检查锤:1,头灯:7,吸轨式照明灯:1,弦线:1,油漆笔:2,油漆灌:2 |  |  | 走行路线：上道打场站2道226.450，下道：打场站2道228.150，需横跨线路：226.450，228.150跨越人数：7人，无G网手机。运行车次：5540（08:00南丹开），57007（09:16车河通），5536（10:00南丹通）。 | 覃炜13977852320 | 余光灵13597084030 |  |  | 卢华喜
南丹综合工区 | 2024-02-21 | 唐秀平13471807512（工长） | 黔桂 | 单 | 点内 ¦ 正常 | 汽车 | 手持机械打磨（处） 维修Ⅱ 计划:6小型机械打磨（米） 维修Ⅱ 计划:6 | 区间黔桂线：单行大山车站至泗亭车站K249﹢500至K251﹢500 | 18:30-21:00（150min） | 工务设备维修 | 250.000 | 251.500 | 大山 | 大山-泗亭 | 6 |  | 唐秀平13471807512（工长） | 唐秀平13471807512（工长）【作业负责人,带班人】,覃永光13977823946【驻站联络员】,韦斯军18507780918【现场防护员】,黎海文19907888459,林平13481892263,潘金生,赵丹 | 电动扳手:1,防护包:1,钢轨道岔仿形打磨机:1,钢直尺（一米加厚）:1,工具袋:1,护目镜:2,普通道尺:1,头灯:6,吸轨式照明灯:1 |  |  | 走行路线：上道250.000、下道251.500，无需跨越线路，无G网手机。作业结束第一趟开车：运行车次：K143（00：42坡朝通）。动火作业在易发生山火地段，采取划定区域、配备灭火器等消防安全措施 | 覃永光13977823946 | 韦斯军18507780918 |  |  | 卢华喜